## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
по ОКПО
Заказчик: администрация Никулинского сельсовета Татарского района |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ИП "Унанян В.Г." |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: |  |  |  |  | по ОКПО
Благоустройство территории кладбища в с.Никулино Татарского района
Новосибирской области
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 0851200000622004192
[5 empty] | дата | 28.07.2022
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 150 | 12.08.2022 | 28.07.2022 | 12.08.2022
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 1180765.76 | 1180765.76 | 1180765.76
Итого | [5 empty] | 1180765.76
Сумма НДС | [5 empty] | 0
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 1180765.76
Заказчик (генподрядчик) _____________ Глава Никулинского сельсовета Татарского района С.П.Сергиенко
М П
Подрядчик (субподрядчик)____________________________ ИП "Унанян В.Г."
М П